## Hoja1
Diagrama de Gantt diseño de una página Web… | 1 de agosto | 2 de agosto | 3 de agosto | 4 de agosto | 5 de agosto | 6 de agosto | 7 de agosto | 8 de agosto | 9 de agosto | 10 de agosto | 11 de agosto | 12 de agosto | 13 de agosto | 14 de agosto | 15 de agosto | 16 de agosto | 17 de agosto | 18 de agosto | 19 de agosto | 20 de agosto | 21 de agosto | 22 de agosto | 23 de agosto | 24 de agosto | 25 de agosto | 26 de agosto | 27 de agosto | 28 de agosto | 29 de agosto | 30 de agosto | 1 de septiembre | 2 de septiembre | 3 de septiembre | 4 de septiembre | 5 de septiembre | 6 de septiembre | 7 de septiembre | 8 de septiembre | 9 de septiembre | 10 de septiembre | 11 de septiembre | 12 de septiembre | 13 de septiembre | 14 de septiembre | 15 de septiembre | 16 de septiembre | 17 de septiembre | 18 de septiembre | 19 de septiembre | 20 de septiembre | 21 de septiembre | 22 de septiembre | 23 de septiembre | 24 de septiembre | 25 de septiembre
| J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
Actividad 1. Preparación del proyecto | bar: J to J
Inducción Formación básica en HTML, CSS, y JavaScript. Elección de herramientas de desarrollo y frameworks | bar: J to J
Actividad 2. Diseñar mockup para el desarrollo del proyecto | bar: S to J
Diseño de la pagina web en figma | bar: S to J
Actividad 3. Inicio de la pagina WEB | bar: L to L
Diseño y desarrollo de la página web. | bar: L to L
Implementación de funcionalidades como formularios de contacto, imágenes, estilos, redes sociales | bar: L to L
Actividad 4. Ajustes de la pagina WEB | bar: V to M
Ajustes de las recomendaciones del mentor | bar: V to M
Actividad 5.Creación de la Base de Datos | bar: L to M
Creación entidad relación | bar: L to M
Creación de tablas | bar: L to M
Actividad 6. Integración del front con el back | bar: V to S
Creación al servidor | bar: V to S
Conexión para conectar la BD | bar: V to S
Integración | bar: V to S
Actividad 7. Despliegue | bar: D to M
subir el proyecto a un repositorio en GitHub (Prepara los Archivos del Proyecto) | bar: D to M
Subir el Sitio Web al Servidor | bar: D to M
Configurar el Dominio | bar: D to M
Actividad 8. pruebas de la aplicación | bar: V to J
Pruebas de funcionalidad y usabilidad. | bar: V to J
Implementación de SEO y optimización para dispositivos móviles | bar: V to J
Corrección de errores | bar: V to J
Corrección de código | bar: V to J
Actividad 9. Documentación del proyecto | bar: L to L
Documentación propuesta y formulación de proyectos de tecnologia | bar: L to L
Manual de usuario | bar: L to L
Actividad 10. Finalización del proyecto | bar: V to M
Presentación del proyecto | bar: V to M
Sugerencias y mejoras del proyecto | bar: V to M